玉城移動商店街

CHRISTMAS MARKET 2026

関係各所への案内文・依頼文

2026年12月12日（土）・13日（日）15:00〜20:00　田丸駅前

主催：玉城02世代の会

## 使い方

- ○○の部分（日付、担当者、連絡先、会場の細かい場所など）を埋めてから使ってください。

- 各文面の上にある見出しと黄色のメモは、送るときに削除してください。

- 届け出の要否や必要な書類は地域・会場によって変わります。警察・消防・保健所などには、まず電話で相談してから文書を出すのが確実です。

## 送る時期の目安

| 時期 | 送り先 |
| --- | --- |
| 今すぐ〜10月 | ④ 会場の管理者、⑤ 町役場、⑥ 警察署、⑦ 消防署、⑧ 保健所（事前相談） |
| 10月〜11月 | ⑩ 協賛のお願い、⑨ 学校・PTA、⑪ 報道機関 |
| 開催の2〜3週間前 | ① 近隣住民、② 自治会、③ 近隣の店舗・事業所 |
| 随時 | ⑫ SNS投稿（出店者募集は締切の10月15日まで） |

## 目次

① 近隣住民の皆さまへ（回覧・ポスティング用）

② 自治会長さまへ（回覧のお願い）

③ 近隣の店舗・事業所の皆さまへ

④ 会場の管理者への使用のお願い

⑤ 玉城町（役場）への後援・協力のお願い

⑥ 警察署への事前相談（道路の使用・交通安全）

⑦ 消防署への事前相談（火気の使用）

⑧ 保健所への事前相談（飲食の出店）

⑨ 学校・PTAへの周知のお願い

⑩ 協賛のお願い（企業・商店向け）

⑪ 報道機関向け（プレスリリース）

⑫ SNS投稿用

# ① 近隣住民の皆さまへ（回覧・ポスティング用）

メモ（送付時は削除）：開催の2〜3週間前に、自治会の回覧やポスティングで配布します。

玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026
開催のお知らせとご協力のお願い

近隣にお住まいの皆さまへ

日頃より地域の活動にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

このたび、玉城町を盛り上げる取り組みの一つとして、田丸駅前にて「玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026」を開催することとなりました。約30店舗の飲食・物販・ワークショップが並ぶ、クリスマスマーケットです。

開催にあたり、準備・片付けを含めて夕方から夜にかけて、人や車の出入り、音や照明などで皆さまにご迷惑をおかけすることがあるかと存じます。スタッフ一同、騒音やゴミ、駐車などに十分配慮して運営いたしますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- 日時：2026年12月12日（土）・13日（日）15:00〜20:00

- 準備：各日13:00頃から ／ 片付け：各日21:00頃まで

- 会場：田丸駅前

- 主催：玉城02世代の会

お願い

- 会場周辺の道路は、搬入・搬出の時間帯に車両の出入りが多くなります。

- 会場周辺への路上駐車はご遠慮いただくよう、来場者にも呼びかけます。

- 期間中お気づきの点がございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

近隣の皆さまにも、ぜひお気軽にお越しいただけましたら幸いです。

【お問い合わせ】玉城02世代の会

担当：○○　電話：○○○-○○○○-○○○○

# ② 自治会長さまへ（回覧のお願い）

メモ（送付時は削除）：①のお知らせを同封して送ります。

2026年○月○日

○○自治会

会長　○○○○様

玉城02世代の会

代表　○○○○

クリスマスマーケット開催に伴うご案内の回覧について（お願い）

拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より地域活動にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、私どもでは、12月12日（土）・13日（日）の2日間、田丸駅前にて「玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026」を開催いたします。

開催にあたり、準備・片付けの時間帯を含め、近隣の皆さまにご迷惑をおかけすることがあるかと存じます。つきましては、同封のお知らせを自治会の回覧にてお知らせいただけましたら幸いです。

ご多用のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。また、地域の皆さまからご意見等がございましたら、お知らせいただけますと助かります。

敬具

同封物：開催のお知らせ　○部

連絡先：担当：○○　電話：○○○-○○○○-○○○○

# ③ 近隣の店舗・事業所の皆さまへ

メモ（送付時は削除）：開催の2〜3週間前に、直接お届けするのがおすすめです。

近隣の店舗・事業所の皆さまへ

クリスマスマーケット開催のお知らせとご協力のお願い

いつも大変お世話になっております。玉城02世代の会です。

12月12日（土）・13日（日）の15:00〜20:00、田丸駅前にて「玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026」を開催いたします。準備・片付けの時間（13:00〜21:00頃）は、車両の出入りや人通りが多くなり、ご迷惑をおかけすることがあるかと存じます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

お店の駐車場への無断駐車がないよう、来場者・出店者へも十分に周知いたします。万一お困りのことがございましたら、当日スタッフ、または下記までご連絡ください。

また、この機会に一緒に駅前を盛り上げていただける店舗さまも大歓迎です。クリスマスの飾り付けや、当日の営業時間の延長、出店のご相談など、お気軽にお声がけください。

- 出店申し込み：https://exraimu-dotcom.github.io/tamarushe-map/christmas-form.html

- 申込期限：2026年10月15日

【お問い合わせ】玉城02世代の会

担当：○○　電話：○○○-○○○○-○○○○

# ④ 会場の管理者への使用のお願い

メモ（送付時は削除）：田丸駅前の土地が町、JR東海、民間のどこの管理か、先に確かめてください。所定の申請書がある場合は、その送り状として使えます。

2026年○月○日

○○○○（管理者名）御中

玉城02世代の会

代表　○○○○

田丸駅前広場の使用について（お願い）

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

私どもは、玉城町の若い世代が中心となり、地域のにぎわいづくりに取り組んでいる団体です。このたび、下記のとおりクリスマスマーケットの開催を計画しております。つきましては、会場として田丸駅前の○○を使用させていただきたく、お願い申し上げます。

駅をご利用の方の通行の妨げにならないよう動線を確保し、終了後は清掃・原状回復を徹底いたします。

敬具

記

- 催事名：玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026

- 使用日：2026年12月12日（土）・13日（日）

- 使用時間：13:00〜21:00（開催は15:00〜20:00、前後は準備・片付け）

- 使用場所：田丸駅前 ○○（別紙配置図のとおり）

- 内容：飲食・物販・ワークショップ等の出店（約30店舗）

- 想定来場者数：各日約○○○人

- 安全対策：会場スタッフ○名配置、消火器の設置、ゴミの持ち帰り

以上

連絡先：担当：○○　電話：○○○-○○○○-○○○○

# ⑤ 玉城町（役場）への後援・協力のお願い

メモ（送付時は削除）：企画書・会場配置図・収支予算書を添付すると話が進みやすくなります。

2026年○月○日

玉城町長　○○○○様

玉城02世代の会

代表　○○○○

「玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026」の後援名義使用
および広報へのご協力について（お願い）

拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より町のまちづくり活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

私ども玉城02世代の会は、玉城町の同世代が集まり、地域のにぎわいづくりに取り組んでおります。このたび、田丸駅前を会場に、町内外の出店者が集うクリスマスマーケットを開催する運びとなりました。駅前に人の流れを生み、町の魅力を町内外へ発信する機会にしたいと考えております。

つきましては、本事業への後援名義の使用をご許可いただきますとともに、町の広報紙・ホームページ等での周知にご協力いただけますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

- 催事名：玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026

- 日時：2026年12月12日（土）・13日（日）15:00〜20:00

- 会場：田丸駅前

- 内容：飲食・物販・ワークショップ等の出店（約30店舗）、クリスマスの装飾・演出

- 主催：玉城02世代の会

- 添付資料：企画書、会場配置図、収支予算書

以上

連絡先：担当：○○　電話：○○○-○○○○-○○○○　メール：○○

# ⑥ 警察署への事前相談（道路の使用・交通安全）

メモ（送付時は削除）：道路（歩道を含む）に出店や看板を置く場合は、道路使用許可が必要になることがあります。所定の申請書とあわせて提出してください。

2026年○月○日

○○警察署　交通課　御中

玉城02世代の会

代表　○○○○

イベント開催に伴う事前相談について

平素より地域の安全確保にご尽力いただき、誠にありがとうございます。

下記のとおり、田丸駅前にてクリスマスマーケットの開催を予定しております。夕方から夜間の開催となるため、来場者の交通安全や周辺道路への影響について、事前にご相談させていただきたく存じます。道路使用許可の要否もあわせてご教示いただけますと幸いです。

記

- 催事名：玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026

- 日時：2026年12月12日（土）・13日（日）15:00〜20:00（準備13:00〜、片付け〜21:00）

- 会場：田丸駅前（別紙配置図のとおり）

- 想定来場者数：各日約○○○人

- 出店：約30店舗（キッチンカー○台を含む）

- 交通対策：誘導スタッフ○名配置、臨時駐車場○○（○台）、路上駐車禁止の周知

- 開催時間中の車両の移動：なし（搬入・搬出時間を限定）

以上

連絡先：担当：○○　電話：○○○-○○○○-○○○○

# ⑦ 消防署への事前相談（火気の使用）

メモ（送付時は削除）：多くの地域では、火気を使う露店を出す催しに「露店等の開設届出」などの届出が必要です。様式と提出期限は消防署に確かめてください。

2026年○月○日

○○消防署　予防課　御中

玉城02世代の会

代表　○○○○

イベントにおける火気使用に関する事前相談について

平素より地域の防火・防災にご尽力いただき、誠にありがとうございます。

下記のとおりクリスマスマーケットの開催を予定しており、出店の一部で火気や発電機の使用を見込んでおります。必要な届出や安全対策について、事前にご指導いただきたく存じます。

記

- 催事名：玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026

- 日時：2026年12月12日（土）・13日（日）15:00〜20:00

- 会場：田丸駅前（屋外）

- 出店数：約30店舗（うち火気使用の見込み○店舗）

- 使用予定の器具：カセットコンロ、プロパンガス、発電機　等（出店確定後に一覧を提出します）

- 安全対策：火気使用の店舗ごとに消火器を設置、テントには重りを設置、本部に救急用品を配置

以上

連絡先：担当：○○　電話：○○○-○○○○-○○○○

# ⑧ 保健所への事前相談（飲食の出店）

メモ（送付時は削除）：臨時の飲食出店に必要な手続きは、保健所ごとに異なります。まず電話で相談してください。

2026年○月○日

○○保健所　衛生指導課　御中

玉城02世代の会

代表　○○○○

イベントにおける飲食出店に関する事前相談について

平素より食品衛生の向上にご尽力いただき、誠にありがとうございます。

下記のとおりクリスマスマーケットの開催を予定しており、飲食の出店（テント・キッチンカー）を募集しております。主催者として必要な届出や、出店者へ周知すべき事項について、ご指導いただきたく存じます。

記

- 催事名：玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026

- 日時：2026年12月12日（土）・13日（日）15:00〜20:00

- 会場：田丸駅前（屋外、給排水設備なし）

- 飲食出店数：約○店舗（テント○、キッチンカー○）

- 提供予定の品目：ホットドリンク、軽食　等（出店確定後に一覧を提出します）

以上

連絡先：担当：○○　電話：○○○-○○○○-○○○○

# ⑨ 学校・PTAへの周知のお願い

メモ（送付時は削除）：チラシを同封して送ります。

2026年○月○日

○○小学校（中学校）

校長　○○○○様

PTA会長　○○○○様

玉城02世代の会

クリスマスマーケット開催のご案内と周知のお願い

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

12月12日（土）・13日（日）の15:00〜20:00、田丸駅前にて「玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026」を開催いたします。ワークショップや体験など、お子さまも楽しめる出店を予定しております。

つきましては、同封のチラシを児童・生徒の皆さんやご家庭へ配布していただけましたら幸いです。夜間の開催となりますので、チラシにも「小学生以下は保護者の方とご来場ください」と記載しております。

ご多用のところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

同封物：チラシ　○部

連絡先：担当：○○　電話：○○○-○○○○-○○○○

# ⑩ 協賛のお願い（企業・商店向け）

2026年○月○日

○○○○株式会社

○○○○様

玉城02世代の会

代表　○○○○

「玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026」ご協賛のお願い

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

私ども玉城02世代の会は、玉城町の同世代で集まり、「地元に人が集まる場所をつくりたい」という思いで活動しております。このたび、12月12日（土）・13日（日）の2日間、田丸駅前でクリスマスマーケットを開催いたします。

駅前をイルミネーションで彩り、町内外から約30店舗が集まる、冬の新しい恒例行事に育てていきたいと考えております。つきましては、本事業の趣旨にご賛同いただき、ご協賛を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 協賛金：一口　○,○○○円

- 特典：会場の看板・チラシ・SNSへの貴社名掲載　等

- 物品でのご協賛（景品、装飾品、飲料など）も歓迎いたします

- お申し込み期限：2026年11月○日

以上

連絡先：担当：○○　電話：○○○-○○○○-○○○○

# ⑪ 報道機関向け（プレスリリース）

メモ（送付時は削除）：新聞社・ケーブルテレビ・地域情報誌などに送ります。

報道関係各位

2026年○月○日

玉城02世代の会

田丸駅前が、2日間だけのクリスマスマーケットに。
「玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026」開催

玉城02世代の会は、12月12日（土）・13日（日）の2日間、JR参宮線田丸駅前にて「玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026」を開催します。

夕暮れから夜にかけて、明かりに照らされた駅前に、飲食・物販・ワークショップなど約30店舗が並びます。各店舗がクリスマスらしい飾り付けや限定メニューで来場者を迎えます。

普段は静かな駅前に、地域の人が集い、町外の人が訪れるきっかけをつくろうと、玉城町の同世代が中心となって企画しました。

■開催概要

- 日時：2026年12月12日（土）・13日（日）15:00〜20:00

- 会場：JR参宮線 田丸駅前（三重県度会郡玉城町）

- 内容：飲食・物販・ワークショップ・体験（約30店舗）

- 入場：無料

- 主催：玉城02世代の会

- 公式LINE：@115ohbhg

■取材のご案内

当日の取材を歓迎いたします。事前にご連絡いただけましたら、主催者へのインタビュー等も対応いたします。

【本件に関するお問い合わせ】

玉城02世代の会　担当：○○　電話：○○○-○○○○-○○○○　メール：○○

# ⑫ SNS投稿用

メモ（送付時は削除）：出店者募集はすぐに使えます。来場者向けは出店者が決まってから投稿してください。

出店者募集

🎄玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026 出店者募集🎄

12月12日(土)・13日(日)の2日間、

田丸駅前がクリスマスマーケットになります✨

📅 12/12(土)・13(日) 15:00〜20:00

📍 田丸駅前

🏪 募集数：約30店舗

💰 出店料（2日間）

物販・WS・体験 3,000円

飲食・キッチンカー 5,000円

📝 申し込みはこちら

https://exraimu-dotcom.github.io/tamarushe-map/christmas-form.html

⏰ 締切：10月15日

クリスマスらしい飾り付け・演出も大歓迎🎅

みんなで駅前に、ちょっと特別な2日間をつくりましょう！

#玉城町 #田丸駅 #クリスマスマーケット #出店者募集 #三重イベント #玉城移動商店街

来場者向け

🎄玉城移動商店街 CHRISTMAS MARKET 2026🎄

今年の冬は、田丸駅前へ。

灯りに包まれた駅前に、約30のお店が並びます✨

📅 12/12(土)・13(日) 15:00〜20:00

📍 JR田丸駅前（入場無料）

あったかいフードやドリンク、

クリスマスの雑貨、子どもも楽しめるワークショップも🎁

出店者の紹介は、このアカウントで順番にお届けします！

公式LINE（@115ohbhg）でも最新情報をお知らせ中📱

#玉城町 #田丸駅 #クリスマスマーケット #三重イベント #伊勢 #玉城移動商店街